## Liste de tâches
Planning - Liste des tâches | [7 empty] | Quentin Kieffer, Maxime Achouche, François Baune, Simon Andreux
[7 empty] | Délai à respecter : | 2016-01-15
Terminé ? | Tâches | Attribué à | Durée prévue | Durée éffectuée | Ecart | À terminer pour le | Remarques
a | Analyse | Quentin, François, Simon |  |  |  | 2016-01-13
a | Conception | Quentin, François, Simon |  |  |  | 2016-01-13
a | Maquette de l'application | François, Simon |  |  |  | 2016-01-13
a | Maquette de l'interface | François, Simon |  |  |  | 2016-01-13
a | Création Base de donnée | Quentin |  |  |  | 2016-01-14
a | Création jeu de test | Quentin |  |  |  | 2016-01-14
| Doc | Quentin |  |  |  | 2016-01-15
a | Configuration Hibernate | François |  |  |  | 2016-01-14
a | Configuration Git | Quentin, François, Simon |  |  |  | 2016-01-14
a | Mise en place arborescence projet | Simon |  |  |  | 2016-01-14
| header | Maxime, Simon | 3h | 4h | 1h | 2016-01-14
a | footer | Simon | 1h |  |  | 2016-01-14
a | servlet enregistrement | François | 1h | 1h |  | 2016-01-14
| vue connexion et servlet signin |  |  |  |  | 2016-01-14
| homepage |  |  |  |  | 2016-01-14
| page d'affichage des résultats |  |  |  |  | 2016-01-15
| page d'achat |  |  |  |  | 2016-01-15
| page d'affichage de résumé |  |  |  |  | 2016-01-15
création des Servlets
| vue connexion+controleur |  | 2h | 4h